## Monitoramento Tático
Perspectivas | Objetivo Estratégico | Objetivo Tático | Indicador | Meta | Fórmula | Unidade Responsável | Pessoa Responsável | Prazo | Resultado Atual | Meta Prevista | % Execução | Status | Data da ultima atualização | Observações | Colunas1
Recursos e infraestrutura | Fortalecer parcerias para o desenvolvimento institucional | Expandir e qualificar as parcerias institucionais, promovendo ações colaborativas, intercâmbio de experiências e integração com órgãos de controle e instituições estratégicas | % parcerias realizadas | Estabelecer e manter colaborações estratégicas com pelo menos 1 organização conduzida pela OGE | (realizadas/planejadas)*100 | OGE | Magno Tarcísio de Sá/ Myrla Raianne dos Santos | 2027 | 0 | 1 | 0% | Não iniciado | 2026-07-10 | Essa ação já tinha sido descontinuada/pausada no Redmine. Cabe ressaltar que os critérios adotados de alcance da metas do Plano Tático pela OGE foram os mesmos do ultimo planejamento operacional. | Concluídos | 11
Recursos e infraestrutura | Fortalecer parcerias para o desenvolvimento institucional | Expandir e qualificar as parcerias institucionais, promovendo ações colaborativas, intercâmbio de experiências e integração com órgãos de controle e instituições estratégicas | % parcerias realizadas | Estabelecer e manter colaborações estratégicas com pelo menos 3 organização conduzida pela AGE | (realizadas/planejadas)*100 | AGE | Claudia Barreto dos Santos/Estefano Bezerra da Silva | 2027 | 1 | 3 | 33.33% | Em andamento |  |  | Em andamento | 25
Recursos e infraestrutura | Fortalecer parcerias para o desenvolvimento institucional | Expandir e qualificar as parcerias institucionais, promovendo ações colaborativas, intercâmbio de experiências e integração com órgãos de controle e instituições estratégicas | % ações conjuntas realizadas | Realizar no mínimo 2 ações conjuntas com entidades parceiras, coordenadas pela OGE | (realizadas/planejadas)*100 | OGE | Magno Tarcísio de Sá/ Myrla Raianne dos Santos | 2027 | 1 | 2 | 50% | Em andamento | 2026-07-11 | Iniciada parceria com a Secretaria de Transformação Digital e o PRODERJ para desenvolvimento da Plataforma do Conselho de Usuários, foram realizada Parcerias para Treinamento com a SEPLAG em conjunto com a ESCI | Não iniciados | 12
Recursos e infraestrutura | Fortalecer parcerias para o desenvolvimento institucional | Expandir e qualificar as parcerias institucionais, promovendo ações colaborativas, intercâmbio de experiências e integração com órgãos de controle e instituições estratégicas | % ações conjuntas realizadas | Realizar no mínimo 6 ações conjuntas com entidades parceiras, coordenadas pela SUPINT | (realizadas/planejadas)*100 | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 2 | 6 | 33.33% | Em andamento | 2026-07-10 | Adesão ao Time Brasil e à rede Nacional de Integridade Pública
Recursos e infraestrutura | Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras | Atualizar e aprimorar os normativos internos, reforçando transparência, integridade e alinhamento à atuação institucional | Quantidade de normativos atualizados | Atualizar pelo menos 3 normativos conduzido pela SUPINT, | (realizado/planejado)*100 | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 7 | 3 | 233.3% | Concluído | 2026-07-11 | Decreto Estadual nº 50.128/2026 (Regulamentação da Lei nº 7.753/2017); Resolução CGE nº 400 (institui o SAPI como sistema para avaliação de programas de integridade); Resolução CGE nº 401 (estabelece os critérios para avaliação de programas de integridade); resolução do APR nº 404/2026; Resolução CGE nº 393/2026 (programa de integridade CGE); Resolução CGE nº 409/2026 (GT capacidade de pagamento); e
Recursos e infraestrutura | Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras | Atualizar e aprimorar os normativos internos, reforçando transparência, integridade e alinhamento à atuação institucional | Quantidade de normativos atualizados | Atualizar pelo menos 2 normativos conduzido pela OGE | (realizado/planejado)*100 | OGE | Magno Tarcísio de Sá/ Myrla Raianne dos Santos | 2027 | 2 | 2 | 100% | Concluído | 2026-07-12 | Decreto n 50332/26 de 15/06/2026, publicado no DO de 16/06/2026 e Portaria OGE 04/26 de 25/05/2026, publicado no DO de 27/05/2026
Recursos e infraestrutura | Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras | Atualizar e aprimorar os normativos internos, reforçando transparência, integridade e alinhamento à atuação institucional | Quantidade de normativos atualizados | Atualizar pelo menos 2 normativos conduzido pela SUB | (realizado/planejado)*100 | SUB | Leticia Spinola | 2027 | 3 | 2 | 150% | Concluído | 2026-06-01 | Resolução CGE n.° 389/2026 Decreto n.° 50.096/2026 Publicação da 1ª versão da Alteração da Estrutura (24/03/2026)
Recursos e infraestrutura | Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras | Desenvolver e implementar soluções inovadoras que simplifiquem processos internos e aumentem a eficiência operacional | Percentual de soluções inovadoras desenvolvidas | Desenvolver 2 soluções inovadora conduzidas pela SUPINT. | (nº de soluções/nº planejado)*100 | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 1 | 2 | 50% | Em andamento | 2026-07-01 | Sistema de avaliação de programa de integridade – SAPI – módulo integridade pública
Recursos e infraestrutura | Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras | Desenvolver e implementar soluções inovadoras que simplifiquem processos internos e aumentem a eficiência operacional | Percentual de soluções inovadoras desenvolvidas | Implementar sistema junto ao patrimônio e protocolo conduzido pelo DGAF. | (nº de soluções/nº planejado)*100 | DGAF | Eliseu de Oliveira Porto | 2027 | 0 | 1 | 0% | Não iniciado
Recursos e infraestrutura | Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras | Mapear, revisar e padronizar processos organizacionais, promovendo integração, clareza de responsabilidades e melhoria contínua | Indicador de Mapeamento de Processos | Mapear 50% dos processos da CGE | (Nº de fluxogramas/total de processos)*100 | SUB | Leticia Spinola | 2027 | 36 | 84 | 42.86% | Em andamento | 2026-06-01 | Total de 167 processos (atualizado até 24/08/2026)
Recursos e infraestrutura | Aprimorar práticas e ferramentas modernas e inovadoras | Uniformizar os procedimentos correicionais, por meio de fluxos, protocolos operacionais, matrizes decisórias e modelos institucionais | Índice de Padronização Correicional (IPC) | Padronizar 90% dos processos correicionais até o final do ciclo anual | (processos padronizados/total de processos analisados)*100 | CRE | Rui Alexandre Camuri Ribeiro Penna/ Wilson Larroca Junior | 2027 | 3/12 | 0.9 | 27.78% | Em andamento | 2026-07-03 | Foram mapeados 3 processos ("Coletar Declarações de Bens e Valores do SISPATRI", "Compartilhar Declarações de Bens e Valores" e "Interlocuir com as Unidades de Corregedorias Setoriais"), tendo um total de 12 processos a serem mapeados.
Recursos e infraestrutura | Assegurar recursos para a gestão eficiente da CGE-RJ | Aprimorar os processos de cobrança e responsabilização, mediante revisão e padronização de normativos e fluxos internos | % instrumentos regulatórios concluídos | Concluir a atualização dos Normativos de Cobrança e a elaboração do Manual de Aplicação de Sanções . | (instrumento concluído/planejado)*100 | ASSFACI | Antônio de Sousa Junior | 2027 | 0 | 2 | 0% | Não iniciado |  | Analise da Proposta em Comitê Executivo em 7/7/26 (Decreto e Manual de Sanções via PGE)
Recursos e infraestrutura | Assegurar recursos para a gestão eficiente da CGE-RJ | Automatizar e integrar soluções tecnológicas para reduzir intervenção manual e otimizar monitoramento, conciliação e inscrição em Dívida Ativa. | % sistemas de automação implementados | Desenvolver e implementar as seguintes soluções de tecnologia: Robô de monitoramento DOERJ, Sistema de Conciliação SISGRE e Sistema Dívida Ativa | (soluções implementadas/planejado)*100 | ASSFACI | Antônio de Sousa Junior | 2027 | 1 | 3 | 33.33% | Em andamento |  | Sistemas: 1)WebServe/Divida Ativa = Implantado 100% 2) Multas do DOERJ = Robo Atenas 0% x teste no Radar.RJ em teste (Inicio em 01/08/26) 3) Conciliação SISGRE = 50% em teste (reinicio em 01/08/26)
Recursos e infraestrutura | Assegurar recursos para a gestão eficiente da CGE-RJ | Fortalecer a governança e a eficiência da arrecadação do FACI-RJ, com rotinas estruturadas de supervisão, monitoramento e integração institucional | % de rotinas de governança e integração implementadas | Implementar 100% das rotinas de governança do FACIRJ: 1- Dashboard de arrecadação e aplicação dos recursos; 2- Relatórios periódicos de supervisão; 3- Plano anual de governança do FACIRJ; 4- Processo estruturado de monitoramento mensal; 5- integração coordenada com as Macrofunções; 6- Rotina padronizada de provocação à PGE | (rotinas implementadas/planejadas)*100 | ASSFACI | Antônio de Sousa Junior | 2027 | 2 | 6 | 33.33% | Em andamento |  | 1- Dashboard de arrecadação e aplicação dos recursos = 100% 2- Relatórios periódicos de supervisão = 20% 3- Plano anual de governança do FACIRJ = 20% 4- Processo estruturado de monitoramento mensal = 100% 5- integração coordenada com as Macrofunções = 0% 6- Rotina padronizada de provocação à PGE = 0%
Recursos e infraestrutura | Assegurar recursos para a gestão eficiente da CGE-RJ | Fomentar mecanismos de ingresso de recursos, ampliando a efetividade de penalidades contratuais, acordos e recuperação de ativos. | Qtd de ações desenvolvidas | Desenvolver 1 ação para cada uma dessas práticas | (nº de ações/planejadas)*100 | ASSFACI | Antônio de Sousa Junior | 2027 | 0 | 1 | 0% | Não iniciado
Recursos e infraestrutura | Modernizar a infraestrutura administrativa | Integrar sistemas institucionais para ampliar a eficiência, a disponibilidade e a qualidade das informações gerenciais | % integrações de sistemas executados | Desenvolver 2 integrações de sistemas | (executado/planejado)*100 | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 1 | 2 | 50% | Em andamento | 2026-07-02 | Integração SAPI e SIGA
Pessoas | Aprimorar as habilidades dos servidores que atuam nas áreas que integram o Sistema de Controle Interno | Desenvolver competências técnicas e gerenciais dos servidores, por meio de programas contínuos de capacitação e formação especializada. | Nº de eventos realizados | realizar 10 eventos nos próximos 24 meses | (realizado/planejado)*100 | ESCI | Robson Ramos Oliveira/ Dayanne Araújo Silva | 2027 | 5 | 10 | 50% | Em andamento | 2026-07-06 | Foram realizados 5 eventos de capacitação: Gestão de Riscos nas Contratações Públicas (Turmas 1 e 2), Mapeamento de Processos, Orientação para Auditoria de Gestão: Decreto nº 50.254/2026 (Turmas 1 e 2). Os documentos que evidenciam a realização dos cursos estão armazenados nos controles da ESCI.
Pessoas | Aprimorar as habilidades dos servidores que atuam nas áreas que integram o Sistema de Controle Interno | Desenvolver competências técnicas e gerenciais dos servidores, por meio de programas contínuos de capacitação e formação especializada. | Proporção dos auditores lotados na AGE que cumpriram o PDPI | 80% dos Auditores do Estado lotados na AGE cumprirem a meta do PDP | (Qtd de aud com PDPI/total de auditores lotados na AGE)*100 | AGE | Claudia Barreto dos Santos/Estefano Bezerra da Silva | 2027 | 0.33 | 0.8 | 41.25% | Em andamento |  | O percentual atingindo é refente até o fim do mês de junho/26, sendo que ainda está em revisão
Pessoas | Aprimorar as habilidades dos servidores que atuam nas áreas que integram o Sistema de Controle Interno | Realizar eventos internos temáticos, promovendo aprendizagem coletiva sobre contratações, processos operacionais e práticas institucionais. | Indicador de Eventos | Realização de 4 eventos sobre a temática de compras, e 2 eventos sobre a temática de solicitações operacionais, até dezembro de 2027 | (Qtd de eventos realizados/eventos planejados)*100 | DGAF | Eliseu de Oliveira Porto | 2027 | 0 | 6 | 0% | Não iniciado
Pessoas | Aprimorar as habilidades dos servidores que atuam nas áreas que integram o Sistema de Controle Interno | Implementar programa permanente de formação em correição, incluindo rito disciplinar, técnicas de coleta de provas, entrevistas e elaboração de relatório final | Índice de Capacitação Correicional (ICC). | Capacitar 100% dos membros das Comissões de PAD. | (servidores capacitados/ total de Servidores ativos)*100 | CRE | Rui Alexandre Camuri Ribeiro Penna/ Wilson Larroca Junior | 2027 | 100% | 1 | 100% | Concluído | 2026-06-03 | Capacitados: 1ª CPPAD: Luís Cláudio/Eduardo/Diego/Anete; 2ª CPPAD: Lucas/Bianca/Carlos Frederico/Frederico; 3ª CPPAD: Fernanda/Rafael/Walter/Ângela; 4ª CPPAD: Conrado/Elaine/Wagner/Marcos
Pessoas | Aprimorar as habilidades dos servidores que atuam nas áreas que integram o Sistema de Controle Interno | Oferecer orientações e suporte técnico ao SICIERJ, apoiando a padronização e a qualidade das atividades de controle interno | Quantidade de manuais/ normativos produzidos para as unidades setoriais | Produzir pelo menos um manual/ normativo nos próximos 24 meses | Qtd de manuais/normativos produzidos para as unidades setoriais | OGE | Magno Tarcísio de Sá/ Myrla Raianne dos Santos | 2027 | 6 | 1 | 600% | Concluído | 2026-07-13 | Cinco Orientações técnicas produzidas/normativos publicados na plataforma PROUT no primeiro semestre e atualização do Manual do OuvERJ com produção de material institucional
Pessoas | Promover a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos | Ampliar a conscientização e o engajamento dos servidores por meio de campanhas temáticas anuais voltadas à saúde, à inclusão e à valorização da vida. | Número de campanhas temáticas executadas em relação ao total planejado. | Realizar pelo menos 4 campanhas institucionais temáticas por ano. | (Campanhas realizadas/campanha planejada)*100 | ASSRH | Iaskara Nildes Silveira Profeta | 2027 | 0 | 8 | 0% | Não iniciado
Pessoas | Promover a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos | Promover o engajamento dos servidores por meio de práticas de valorização, reconhecimento, diálogo e estímulo ao aprendizado contínuo, fortalecendo a cultura ética, de integridade e o desenvolvimento profissional | % de ações de valorização executadas | Desenvolver 4 ações de valorização e desenvolvimento profissional conduzidas pela ASSRH. | (ações realizadas/ações planejadas)*100 | ASSRH | Iaskara Nildes Silveira Profeta | 2027 | 2 | 4 | 50% | Em andamento |  | Realização do I evento de orientação ao servidor da CGE – RH para Todos. Dias 08 e 09 de junho de 2026
Pessoas | Promover a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos | Promover o engajamento dos servidores por meio de práticas de valorização, reconhecimento, diálogo e estímulo ao aprendizado contínuo, fortalecendo a cultura ética, de integridade e o desenvolvimento profissional | % de ações de valorização executadas | Desenvolver 4 ações de valorização diálogo e fortalecimento da cultura ética e de integridade conduzidas pela SUPIN | (ações realizadas/ações planejadas)*100 | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 2 | 4 | 50% | Em andamento | 2026-07-03 | Evento divulgação Plano de integridade e 1º Encontro da Rede de Integridade
Pessoas | Promover a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos | Incentivar práticas sustentáveis e solidárias dentro da instituição, fortalecendo a responsabilidade social e ambiental | % de campanhas sustentáveis realizadas | Executar no mínimo 3 campanhas de responsabilidade social e sustentabilidade por ano | (Campanhas realizadas/campanha planejada)*100 | ASSRH | Iaskara Nildes Silveira Profeta | 2027 | 0 | 6 | 0% | Não iniciado
Pessoas | Aperfeiçoar a gestão do desempenho | Desenvolver uma cultura orientada a resultados por meio de uso de indicadores, definição de metas e monitoramento constante dos impactos | Etapas concluídas (planejamento, desenvolvimento, testes e normativos) | Desenvolver metodologia de Gestão de Desempenho baseada em níveis de maturidade. | (nº de etapa concluída/nº total de etapas)*100 | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 0 | 1 | 0% | Não iniciado | 2026-07-04
Processos internos | Promover a imagem da CGE-RJ como instituição de excelência no Controle Interno | Ampliar a visibilidade e a capacidade de comunicação institucional da CGE RJ, por meio do fortalecimento da comunicação interna, da qualificação dos canais oficiais de comunicação e da divulgação sistemática de resultados, ações e entregas estratégicas | Alcance dos canais de comunicação internos e externos (Projeto de Comunicação Visual e Interativa, Instagram, LinkedIn, site institucional, entre outros); | Ampliar, em 2026, em 10% o alcance médio das comunicações institucionais, considerando tratar-se de ano eleitoral, com limitações quanto às publicações externas | Alcance (%) = (Alcance no período atual – Alcance no período-base) / Alcance no período-base × 100; e Produção editorial = Quantidade total de materiais publicados no ano | ASSCOM | Gisele Rosendo Barbosa / Bianca Costa Clerc de Moraes | 2027 | 64% | 0.1 | 640% | Concluído | 2026-07-01 | Tivemos um crescimento de 64% de alcance em relação ao período anterior com as divulgações das atividades da CGE RJ nas redes sociais. Sendo 35.5K (Julho 2024 - Junho 2025) e 58.3K (Julho 2025 - Junho 2026) o número absoluto de alcance (contas únicas que visualizaram seu conteúdo, perfil ou anúncio no Instagram) em cada período. Nos últimos 6 meses meses fizemos 72 postagens, uma média de 12 postagens por mês. Em 2025 foram realizados 103 posts.
Processos internos | Promover a imagem da CGE-RJ como instituição de excelência no Controle Interno | Ampliar a visibilidade e a capacidade de comunicação institucional da CGE RJ, por meio do fortalecimento da comunicação interna, da qualificação dos canais oficiais de comunicação e da divulgação sistemática de resultados, ações e entregas estratégicas | Alcance dos canais de comunicação internos e externos (Projeto de Comunicação Visual e Interativa, Instagram, LinkedIn, site institucional, entre outros); | Ampliar, em 2027, em 30% o alcance médio das comunicações institucionais | Alcance (%) = (Alcance no período atual – Alcance no período-base) / Alcance no período-base × 100; e Produção editorial = Quantidade total de materiais publicados no ano | ASSCOM | Gisele Rosendo Barbosa / Bianca Costa Clerc de Moraes | 2027 |  | 0.3 | 0% | Não iniciado |  | Meta para 2027
Processos internos | Promover a imagem da CGE-RJ como instituição de excelência no Controle Interno | Ampliar a visibilidade e capacidade de comunicação institucional | Quantidade de produtos editoriais publicados | Executar o Projeto de Comunicação Visual e Sinalização Interna; |  | ASSCOM | Gisele Rosendo Barbosa / Bianca Costa Clerc de Moraes | 2027 | 07/19 | Sem meta | 36.84% | Em andamento
Processos internos | Desenvolver e aprimorar os mecanismos de Ouvidoria e Transparência | Promover ações de controle e monitoramento da rede de ouvidoria e transparência | Nº de ações | Realizar pelo menos 2 ações/ eventos de integração / ano | Quantidade de ações realizadas | OGE | Magno Tarcísio de Sá/ Myrla Raianne dos Santos | 2027 | 1 | 4 | 25% | Em andamento | 2026-07-14 | Foi Realizado o XVI Encontro da Rede de Ouvidorias no dia 18/03/2026 no Auditório da PGE.
Processos internos | Desenvolver e aprimorar os mecanismos de Ouvidoria e Transparência | Fortalecer a transparência pública, ampliando a qualidade das informações ativas e passivas no âmbito do Poder Executivo | Nível de transparência avaliado pela ATRICON | Alcançar o selo ouro na ATRICON | Índice elaborado pela ATRICON | OGE | Magno Tarcísio de Sá/ Myrla Raianne dos Santos | 2027 | 0 | Selo de Ouro Atricon |  | Não iniciado | 2026-07-15 | Aguardando o resultado da avaliação da ATRICON.
Processos internos | Desenvolver e aprimorar os mecanismos de Ouvidoria e Transparência | Aprimorar a transparência institucional da CGE-RJ, ampliando clareza, acesso e comunicação com a sociedade. | Nº de ações | Realizar pelo menos 4 ações conduzidas pela OGE | Qtd de ações | OGE | Magno Tarcísio de Sá/ Myrla Raianne dos Santos | 2027 | 2 | 4 | 50% | Em andamento | 2026-07-16 | Foram produzidos dois Relatórios de Atividade de periodicidade trimestral
Processos internos | Desenvolver e aprimorar os mecanismos de Ouvidoria e Transparência | Aprimorar a transparência institucional da CGE-RJ, ampliando clareza, acesso e comunicação com a sociedade. | Nº de ações | elaborar 2 relatórios de atividades conduzidos pela AGE | Qtd de ações | AGE | Claudia Barreto dos Santos/Estefano Bezerra da Silva | 2027 | 1 | 2 | 50% | Em andamento |  | Embora ainda não tenha sido publicado, o Relatório de Atividades jó foi produzido, só faltando ainda ser submetido ao COSCIERJ
Processos internos | Aprimorar integração institucional | Aprimorar a comunicação e o compartilhamento de informações entre as áreas da CGE, assegurando a coerência e sinergia das ações institucionais | % de ações conjuntas realizadas entre setores | Implementar 2 ações integradas de comunicação e compartilhamento de informações entre as áreas da CGE | (nº de ações conjuntas realizadas/nº de ações conjuntas planejadas)*100 | DGAF | Eliseu de Oliveira Porto | 2027 | 0 | 2 | 0% | Não iniciado
Processos internos | Aprimorar integração institucional | Aprimorar a comunicação e o compartilhamento de informações | % de ações conjuntas realizadas entre setores | Implementar 3 ações integradas de comunicação e compartilhamento de informações entre as áreas da CGE | (nº de ações conjuntas realizadas/nº de ações conjuntas planejadas)*100 | OGE | Magno Tarcísio de Sá/ Myrla Raianne dos Santos | 2027 | 3 | 3 | 100% | Concluído | 2026-07-17 | Foi lançado o novo portal da Transparência, campanha de comunicação visual do OuvERJ e Lançamento de vídeos Institucionais.
Processos internos | Aprimorar integração institucional | Aprimorar a comunicação e o compartilhamento de informações | % de ações conjuntas realizadas entre setores | Implementar 2 ações integradas de comunicação e compartilhamento de informações entre as áreas da CGE | (nº de ações conjuntas realizadas/nº de ações conjuntas planejadas)*100 | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 2 | 2 | 100% | Concluído | 2026-07-01 | Reuniões macros Ouvidoria e Corregedoria – alinhamento de ações conjuntas
Processos internos | Aprimorar integração institucional | Aprimorar a comunicação e o compartilhamento de informações | % de ações conjuntas realizadas entre setores | Implementar 4 ações integradas de comunicação e compartilhamento de informações entre as áreas da CGE | (nº de ações conjuntas realizadas/nº de ações conjuntas planejadas)*100 | CRE | Rui Alexandre Camuri Ribeiro Penna/ Wilson Larroca Junior | 2027 | 1 | 4 | 25% | Em andamento | 2026-06-03 | Implementação do Fórum da Rede de Corregedorias
Processos internos | Aprimorar integração institucional | Promover ações de integração cultural entre as áreas, fortalecendo o senso de pertencimento, a identidade institucional e a colaboração entre os servidores. | % de ações realizadas | Realizar pelo menos 4 ações por ano | (nº de ações realizadas/nº de ações planejadas)*100 | SUB | Leticia Spinola | 2027 | 3 | 8 | 37.5% | Em andamento | 2026-06-01 | Aniversariantes do Mês Dia da mulher (mar) Festa junina (jul)
Resultados/Sociedade | Fortalecer o combate à corrupção e a recuperação de ativos | Aprimorar mecanismos de prevenção, detecção e resposta, reforçando práticas de integridade, controle e responsabilização. | Nº de ações | Realizar pelo menos 1 ações ano | Quantidade de ações realizadas | OGE | Magno Tarcísio de Sá/ Myrla Raianne dos Santos | 2027 | 1 | 1 | 100% | Concluído | 2026-07-18 | Foi Lançado o novo Portal da Transparência.
Resultados/Sociedade | Fortalecer o combate à corrupção e a recuperação de ativos | Monitorar e aperfeiçoar continuamente o Programa de Integridade, assegurando sua efetividade na prevenção e no enfrentamento de práticas ilícitas | % de ações do plao de integridade implementadas | Implementar 50% do plano de ações do plano de integridade | (nº de ações implementadas/planejadas)*100 | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 25% | 0.5 | 50% | Em andamento | 2026-07-01 | 25% das ações do plano de integridade concluídas
Resultados/sociedade | Contribuir no fomento de boa práticas de governança na Adm Pública | Promover suporte técnico ao sistema de controle interno e aos órgãos públicos, incentivando a disseminação de boas práticas de governança e a melhoria contínua da gestão pública | Qtd de canais de comunicação implementados | Implementar um canal integrado de comunicação para suporte e disseminação de boas práticas conduzido pela SUPINT. | canal integrado de comunicação implementado | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 1 | 1 | 100% | Concluído | 2026-07-01 | Plataforma de integridade - PRINT
Resultados/sociedade | Contribuir no fomento de boa práticas de governança na Adm Pública | Promover suporte técnico ao sistema de controle interno e aos órgãos públicos, incentivando a disseminação de boas práticas de governança e a melhoria contínua da gestão pública | % de ações/ eventos executados | Realizar 6 ações/ eventos até 2027, conduzido pela AGE. | (ações realizadas/ações planejadas)*100 | AGE | Claudia Barreto dos Santos/Estefano Bezerra da Silva | 2027 | 3 | 6 | 50% | Em andamento
Resultados/sociedade | Contribuir no fomento de boa práticas de governança na Adm Pública | Identificar, valorizar e disseminar as melhores práticas de gestão e controle afeto a sua área de atuação, estimulando sua replicação e contribuindo para a melhoria contínua da governança pública | Qtd de eventos realizados | Promover um evento de reconhecimento e valorização da aplicação de Melhores Práticas relacionadas ao tema | (Nº de eventos realizados/Nº de eventos planejados)*100 | SUPINT | Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira | 2027 | 4 | 1 | 400% | Concluído | 2026-07-01 | realização de quatro turmas Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato
Resultados/sociedade | Contribuir no fomento de boa práticas de governança na Adm Pública | Fortalecer a atuação da AGE como suporte à tomada de decisão pelos gestores | % de atividades executadas | Realizar 10 atividades de avaliação e/ou consultoria até 2027 conduzido pela AGE. | (nº de atividades executadas/nº de atividades previstas no período)*100 | AGE | Claudia Barreto dos Santos/Estefano Bezerra da Silva | 2027 | 2 | 10 | 20% | Em andamento
Resultados/sociedade | Fomentar o controle preventivo | Obter validação para o nível 3 do IA-CM | % de institucionalização das atividades essenciais do Nível 3 do IA-CM | Obter a certificação o do Nível 3 do IA-CM até o final de 2027 | (n° de atividades essenciais do nível 3 institucionalizadas / no total de atividades essenciais do nível 3) * 100 | AGE | Claudia Barreto dos Santos/Estefano Bezerra da Silva | 2027 | 27/116 | Certificado do nível 3 do IA-CM | 23.28% | Em andamento
Resultados/sociedade | Fomentar o controle preventivo | Manter o Nível 2 do IA-CM alcançado pela AGE | % de ações executadas | Realizar 4 ações de relacionadas à manutenção do Nível 2 até 2027 | (nº de ações executadas/nº de ações previstas)*100 | AGE | Claudia Barreto dos Santos/Estefano Bezerra da Silva | 2027 | 2 | 4 | 50% | Em andamento
Resultados/sociedade | Fomentar o controle preventivo | Elaborar política de gestão da qualidade da atividade de auditoria interna | % de etapas executadas | Implementar integralmente o Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade - PGMQ até 2027 | (etapa executadas/total planejada)*100 | AGE | Claudia Barreto dos Santos/Estefano Bezerra da Silva | 2027 | 0 | 1 | 0% | Não iniciado
Resultados/sociedade | Fomentar o controle preventivo | Expandir ações de controle preventivo, com foco na mitigação de riscos e na qualidade da gestão | % de Trabalhos de Controle Preventivo | Realizar 8 trabalhos de controle preventivo até 2027 | (n° de trabalhos de controle preventivo concluídos / n° total de trabalhos de auditoria executados) * 100 | AGE | Claudia Barreto dos Santos/Estefano Bezerra da Silva | 2027 | 3 | 8 | 37.5% | Em andamento